## 小批问题点
序号 | 问题点 | 问题分类 | 归属部门 | 产品型号 | 等级 | 责任人 | 提出人 | 目标解决时间 | 改善对策 | 改善结果 | 来源 | 阶段
1 | 废水阀固定件装配孔位偏差导致干涉 | 结构 | 结构开发部 | J3842-ROC120 | A | 赖文才 | 测试组 | 2026-10-15 | 修模调整孔位 ±0.2mm | 已修模待验证 | 测试 | 小批试制
2 | 铭牌印刷偏色 | 外观 | 供应链 | J3842-ROC120 | C | 王磊 | IQC | 2026/10/20 | 要求供应商重新打样 |  | 来料 | 小批试制
3 |  | 结构 | 结构开发部 | J3842-ROC120 | B | 李婷 | 测试组 | 2026-10-25 | 待补充描述 |  | 测试 | 小批试制
4 | 水泵运行噪音超出规格 3dB | 性能 | 电气开发部 | J3600-ROC120 | 特急 | 陈工 | 测试组 | 2026-10-18 | 更换减震垫方案验证 | 进行中 | 测试 | 小批测试
5 | O 型圈密封面有飞边 | 密封 | 供应链 | J3842-ROC120 | b | 王磊 | IQC | 2026年10月8日 | 供应商加修飞边工装 | 已闭环 | 来料 | 小批测试
6 | 包装跌落试验内衬开裂 | 包装 | 包装工程 | J3842-ROC120 | B | 周敏 | 测试组 | 2026.10.30 | 内衬改用 B 瓦楞 | / | / | 小批测试
7 | 说明书缺少接地线说明 | 资料 | 技术文档组 | J3600-ROC120 | C | 周敏 | 认证组 | 2026-11-05 | 修订说明书第 3 版 |  | 测试 | 小批测试
8 | 显示板按键卡滞 | 电子 | 电气开发部 | J3842-ROC120 | 严重 | 陈工 | 测试组 | 2026-10-12 | 壳体按键孔做 0.15mm 拔模 |  | 制造/工艺 | 小批试制
9 | 管路快接接头插拔力偏大 | 结构 | 结构开发部 | J3842-ROC120 | B | 赖文才 | 测试组 | 10月30日 | 与供应商优化密封圈硬度 |  | 测试 | 小批试制

## 填报说明
本表不是问题清单，仅用于演示系统对非问题表的识别与跳过逻辑
请在导入后选择「小批问题点」工作表（系统会自动推荐）